**План-график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
|  | 1. **Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО** | | |
| 1.1 | Разработка концепции профильной школы | 2013/2014 уч.год | Белоус Н.Н. Пьянникова Л.В.  Добряков Р.Е. |
| 1.2 | Разработка модели профильной школы | 2014/2015 уч.год | Белоус Н.Н. Пьянникова Л.В.  Добряков Р.Е.  Алешкова Н.А.  Стиврина О.А.  Егорова Т.В.  Лемешев И.С.  Скидан А.Ю. |
| 1.3 | Разработка Основной образовательной программы среднего общего образования | 2015/2016 уч.год | Белоус Н.Н. Пьянникова Л.В.  Добряков Р.Е.  Алешкова Н.А.  Стиврина О.А.  Егорова Т.В.  Лемешев И.С.  Скидан А.Ю. |
| 1.4 | Разработка учебного плана на III ступени обучения в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС СОО с учетом методических рекомендаций и социального запроса обучающихся, их родителей (законных представителей) |  | Пьянникова Л.В. |
| 1.5 | Корректировка программы духовно-нравственного развития и воспитания лицеистов (10-11 классы) |  | Алешкова Н.А. |
| 1.6 | Разработка рабочих программ по предметам среднего общего образования (с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов), программ внеурочной деятельности учащихся 10-х классов |  | Учителя-предметники |
| 1.7 | Приведение локальных актов лицея в соответствие с требованиями ФГОС (штатное расписание, режим функционирования лицея на III ступени, положение о мониторинге образовательного процесса, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах, другие локальные акты) |  | Белоус Н.Н.  Добряков Р.Е. |
| 1.8 | Приведение должностных инструкций работников лицея в соответствие с требованиями ФГОС |  | Вещеватых О.Н. Белоус Н.Н. |
| 1.9 | Рассмотрение и утверждение программно-методического обеспечения для обучающихся 10 класса на 2015/2016 гг. |  | Добряков Р.Е.,  Руководители кафедр |
| 1. **Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО** | | | |
| 2.1 | Формирование рабочей группы по подготовке и введению ФГОС СОО |  | Белоус Н.Н. |
| 2.2 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на заседании рабочей группы, предметных методических объединений, административных совещаниях |  | Добряков Р.Е. |
| 2.3 | Корректировка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС СОО |  | Добряков Р.Е. |
| 2.4 | Повышение квалификации учителей и администрации лицея |  | Добряков Р.Е. |
| 2.5 | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов и методических рекомендаций по введению ФГОС СОО |  | Учителя-предметники |
| 2.6 | Участие рабочей группы в семинарах, совещаниях по введению ФГОС СОО |  | Добряков Р.Е. |
| 1. **Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС СОО** | | | |
| 3.1 | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по введению ФГОС СОО |  | Учителя-предметники |
| 3.2 | Ознакомление родительской общественности с требованиями ФГОС СОО через официальный сайт лицея |  | Скидан А.Ю. |
| 3.3 | Обновление информационно-образовательной среды лицея: приобретение электронных учебников, мультимедийных дидактических материалов |  | Цыбикжапова Ю.М. |
| 3.4 | Разработка предметных курсов дистанционного обучения в 10-х классах |  | Добряков Р.Е.  Скидан А.Ю. |
| 3.5 | Экспертиза условий, созданных в соответствии с требованиями ФГОС СОО |  | Добряков Р.Е.  Руководители кафедр |
| 1. **Подготовка кадрового Ресурса к введению ФГОС СОО** | | | |
| 4.1 | Утверждение списка педагогов, работающих в 10-х классах, участвующих в реализации ФГОС в 2015/2016 гг. |  | Пьянникова Л.В. |
| 4.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения |  | Стиврина О.А.,  Егорова Т.В. |
| 4.3 | Разработка рабочих программ изучения предметов учителями с учетом формирования прочных универсальных учебных действий |  | Добряков Р.Е.  Учителя-предметники |
| 4.4 | Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС |  | Добряков Р.Е. |
| 1. **Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО** | | | |
| 5.1 | Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО |  | Цыбикжапова Ю.М. |
| 5.2 | Корректировка сметы расходов на 2015 год с целью выделения бюджетных средств для приобретения оборудования |  | Купрякова О.Г. |
| 5.3 | Составление сметы расходов по реализации ООП СОО |  | Купрякова О.Г. |
| 5.4 | Разработка (с внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников лицея, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования |  | Белоус Н.Н.  Шалашова М.А. |
| 1. **Создание материально-технических условий** | | | |
| 6.1 | Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений лицея в соответствии с требованиями ФГОС |  | Белоус Н.Н. |
| 6.2 | Подача заявок лицеем на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС СОО |  | Обуздина Ж.Ж. |
| 6.3 | Приведение материально-технических условий лицея в соответствие с требованиями ФГОС |  | Белоус Н.Н.  Обуздина Ж.Ж. |
| 6.4 | Паспортизация кабинетов |  | Руководители кафедр, учителя-предметники |